## Spint_details
Sprint | Hours | Planned Issues | Planned SP | Planned Issues Done | Unplanned Issues Done | Bugs (Issues) | Planned SP Done | Unplanned SP Done | Bugs (SP)
41 | 535 | 16 | 104 | 10 | 7 | 0 | 63 | 28 | 0
42 | 513 | 16 | 108 | 11 | 6 | 1 | 64 | 25 | 3
43 | 374 | 12 | 80 | 11 | 6 | 2 | 45 | 22 | 5
44 | 411 | 14 | 89 | 11 | 8 | 1 | 48 | 27 | 2
45 | 397 | 14 | 95 | 12 | 5 | 3 | 59 | 15 | 6
46 | 437 | 16 | 98 | 8 | 4 | 1 | 65 | 19 | 8
47 | 435 | 17 | 112 | 12 | 4 | 2 | 71 | 14 | 3
48 | 334 | 14 | 82 | 13 | 6 | 4 | 58 | 9 | 12
49 | 453 | 19 | 105 | 8 | 8 | 5 | 75 | 17 | 12
50 | 527 | 23 | 123 | 16 | 4 | 5 | 81 | 29 | 15
51 | 343 | 16 | 98 | 10 | 5 | 3 | 48 | 25 | 14
52 | 399 | 19 | 120 | 16 | 2 | 2 | 80 | 6 | 6
53 | 402 | 20 | 115 | 17 | 3 | 4 | 76 | 13 | 8
54 | 314 | 16 | 83 | 14 | 4 | 6 | 59 | 12 | 8
55 | 520 | 21 | 107 | 18 | 3 | 4 | 102 | 17 | 12
56 | 535 | 23 | 102 | 20 | 4 | 1 | 96 | 23 | 5
57 | 378 | 19 | 79 | 16 | 2 | 4 | 78 | 23 | 12
58 | 311 | 14 | 77 | 9 | 2 | 1 | 64 | 28 | 3
59 | 549 | 21 | 103 | 15 | 7 | 5 | 95 | 23 | 10
60 | 522 | 21 | 113 | 12 | 4 | 2 | 78 | 21 | 8
61 | 515 | 26 | 136 | 21 | 5 | 3 | 115 | 22 | 7
62 | 449 | 19 | 84 | 10 | 3 | 2 | 54 | 9 | 5
63 | 509 | 18 | 65 | 6 | 4 | 1 | 58 | 14 | 3
64 | 394 | 13 | 57 | 12 | 3 | 1 | 52 | 9 | 6
65 | 431 | 17 | 67 | 8 | 2 | 3 | 57 | 6 | 5
66 | 364 | 11 | 61 | 5 | 2 | 2 | 57 | 4 | 6

## Data
Sprint | Hours | Planned Issues | Planned SP | Planned Issues Done | Unplanned Issues Done | Bugs (Issues) | Total Issues Done | Planned Issues NOT Done | % Planned Issues | % Unplanned Issues | Planned SP Done | Unplanned SP Done | Bugs (SP) | Total SP Done | Planned SP NOT Done | % Planned SP | % Unplanned SP | % Compliance | Ratio SP / issue | SP / Hours | Hours Next Sprint | Estimated Total SP | Estimated SP Planned | Estimated SP Unplanned | Estimated % Compliance | Compliance final % var
41 | 535 | 16 | 104 | 10 | 7 | 0 | 17 | 6 | 58.82% | 41.18% | 63 | 28 | 0 | 91 | 41 | 69.23% | 30.77% | 87.5% | -4.3529 | 0.17009 | 513 | 88 | 60 | 28 | 87.5% | -5.093%
42 | 513 | 16 | 108 | 11 | 6 | 1 | 17 | 5 | 64.71% | 35.29% | 64 | 25 | 3 | 89 | 44 | 71.91% | 28.09% | 82.41% | 5.2353 | 0.17349 | 374 | 65 | 45 | 20 | 84.95% | -1.204%
43 | 374 | 12 | 80 | 11 | 6 | 2 | 17 | 1 | 64.71% | 35.29% | 45 | 22 | 5 | 67 | 35 | 67.16% | 32.84% | 83.75% | 3.9412 | 0.17914 | 411 | 72 | 49 | 23 | 84.55% | -0.2828%
44 | 411 | 14 | 89 | 11 | 8 | 1 | 19 | 3 | 57.89% | 42.11% | 48 | 27 | 2 | 75 | 41 | 64% | 36% | 84.27% | 3.9474 | 0.18248 | 397 | 70 | 47 | 23 | 84.48% | -6.587%
45 | 397 | 14 | 95 | 12 | 5 | 3 | 17 | 2 | 70.59% | 29.41% | 59 | 15 | 6 | 74 | 36 | 79.73% | 20.27% | 77.89% | 4.3529 | 0.1864 | 437 | 78 | 54 | 24 | 83.16% | 2.55%
46 | 437 | 16 | 98 | 8 | 4 | 1 | 12 | 8 | 66.67% | 33.33% | 65 | 19 | 8 | 84 | 33 | 77.38% | 22.62% | 85.71% | 7 | 0.19222 | 435 | 79 | 56 | 23 | 83.59% | -7.696%
47 | 435 | 17 | 112 | 12 | 4 | 2 | 16 | 5 | 75% | 25% | 71 | 14 | 3 | 85 | 41 | 83.53% | 16.47% | 75.89% | 5.3125 | 0.1954 | 334 | 72 | 52 | 20 | 82.49% | -0.7825%
48 | 334 | 14 | 82 | 13 | 6 | 4 | 19 | 1 | 68.42% | 31.58% | 58 | 9 | 12 | 67 | 24 | 86.57% | 13.43% | 81.71% | 3.5263 | 0.2006 | 453 | 98 | 73 | 25 | 82.39% | 5.227%
49 | 453 | 19 | 105 | 8 | 8 | 5 | 16 | 11 | 50% | 50% | 75 | 17 | 12 | 92 | 30 | 81.52% | 18.48% | 87.62% | 5.75 | 0.20309 | 527 | 115 | 87 | 28 | 82.41% | 7.024%
50 | 527 | 23 | 123 | 16 | 4 | 5 | 20 | 7 | 80% | 20% | 81 | 29 | 15 | 110 | 42 | 73.64% | 26.36% | 89.43% | 5.5 | 0.20873 | 343 | 76 | 61 | 15 | 84.07% | -9.583%
51 | 343 | 16 | 98 | 10 | 5 | 3 | 15 | 6 | 66.67% | 33.33% | 48 | 25 | 14 | 73 | 50 | 65.75% | 34.25% | 74.49% | 4.8667 | 0.21283 | 399 | 89 | 69 | 20 | 81.83% | -10.16%
52 | 399 | 19 | 120 | 16 | 2 | 2 | 18 | 3 | 88.89% | 11.11% | 80 | 6 | 6 | 86 | 40 | 93.02% | 6.977% | 71.67% | 4.7778 | 0.21554 | 402 | 90 | 72 | 18 | 80.98% | -3.591%
53 | 402 | 20 | 115 | 17 | 3 | 4 | 20 | 3 | 85% | 15% | 76 | 13 | 8 | 89 | 39 | 85.39% | 14.61% | 77.39% | 4.45 | 0.22139 | 314 | 71 | 56 | 15 | 80.12% | 5.423%
54 | 314 | 16 | 83 | 14 | 4 | 6 | 18 | 2 | 77.78% | 22.22% | 59 | 12 | 8 | 71 | 24 | 83.1% | 16.9% | 85.54% | 3.9444 | 0.22611 | 520 | 118 | 94 | 24 | 79.7% | 31.51%
55 | 520 | 21 | 107 | 18 | 3 | 4 | 21 | 3 | 85.71% | 14.29% | 102 | 17 | 12 | 119 | 5 | 85.71% | 14.29% | 111.2% | 5.6667 | 0.22885 | 535 | 121 | 99 | 22 | 84.06% | 32.61%
56 | 535 | 23 | 102 | 20 | 4 | 1 | 24 | 3 | 83.33% | 16.67% | 96 | 23 | 5 | 119 | 6 | 80.67% | 19.33% | 116.7% | 4.9583 | 0.22243 | 378 | 85 | 68 | 17 | 116.7% | 11.18%
57 | 378 | 19 | 79 | 16 | 2 | 4 | 18 | 3 | 88.89% | 11.11% | 78 | 23 | 12 | 101 | 1 | 77.23% | 22.77% | 127.8% | 5.6111 | 0.2672 | 311 | 77 | 60 | 17 | 122.3% | -2.777%
58 | 311 | 14 | 77 | 9 | 2 | 1 | 11 | 5 | 81.82% | 18.18% | 64 | 28 | 3 | 92 | 13 | 69.57% | 30.43% | 119.5% | 8.3636 | 0.29582 | 549 | 144 | 109 | 35 | 121.3% | -6.769%
59 | 549 | 21 | 103 | 15 | 7 | 5 | 22 | 6 | 68.18% | 31.82% | 95 | 23 | 10 | 118 | 8 | 80.51% | 19.49% | 114.6% | 5.3636 | 0.21494 | 522 | 131 | 100 | 31 | 119.6% | -32.03%
60 | 522 | 21 | 113 | 12 | 4 | 2 | 16 | 9 | 75% | 25% | 78 | 21 | 8 | 99 | 35 | 78.79% | 21.21% | 87.61% | 6.1875 | 0.18966 | 515 | 123 | 95 | 28 | 113.2% | -12.5%
61 | 515 | 26 | 136 | 21 | 5 | 3 | 26 | 5 | 80.77% | 19.23% | 115 | 22 | 7 | 137 | 21 | 83.94% | 16.06% | 100.7% | 5.2692 | 0.26602 | 449 | 109 | 85 | 24 | 111.2% | -36.15%
62 | 449 | 19 | 84 | 10 | 3 | 2 | 13 | 9 | 76.92% | 23.08% | 54 | 9 | 5 | 63 | 30 | 85.71% | 14.29% | 75% | 4.8462 | 0.14031 | 509 | 117 | 92 | 25 | 104.2% | 6.563%
63 | 509 | 18 | 65 | 6 | 4 | 1 | 10 | 12 | 60% | 40% | 58 | 14 | 3 | 72 | 7 | 80.56% | 19.44% | 110.8% | 7.2 | 0.14145 | 394 | 86 | 68 | 18 | 101.4% | 5.658%
64 | 394 | 13 | 57 | 12 | 3 | 1 | 15 | 1 | 80% | 20% | 52 | 9 | 6 | 61 | 5 | 85.25% | 14.75% | 107% | 4.0667 | 0.15482 | 431 | 91 | 75 | 16 | 99.28% | -5.253%
65 | 431 | 17 | 67 | 8 | 2 | 3 | 10 | 9 | 80% | 20% | 57 | 6 | 5 | 63 | 10 | 90.48% | 9.524% | 94.03% | 6.3 | 0.14617 | 364 | 75 | 63 | 12 | 95.86% | 4.14%
66 | 364 | 11 | 61 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 71.43% | 28.57% | 57 | 4 | 6 | 61 | 4 | 93.44% | 6.557% | 100% | 8.7143 | 0.16758 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 97.93% | -97.93%

## PivotTables
Etiquetas de fila | Commited | Completed | Unplanned | Etiquetas de fila | Commited | Completed | Unplanned | Suma de Bugs (Issues) | Promedio de Bugs (Issues) | Promedio de % Compliance | Promedio de % Unplanned Issues | Etiquetas de fila | Planned | Unplanned | Etiquetas de fila | Planned | Unplanned | Promedio de % Unplanned SP | Promedio de Ratio SP / issue | Promedio de Hours | Promedio de Total Issues Done | Promedio de Planned Issues | Promedio de Planned SP | Promedio de Unplanned Issues Done | Promedio de Total SP Done | Promedio de Unplanned SP Done | Valores |  | Valores |  | Etiquetas de fila | Suma de Hours Next Sprint | Total SP | SP Planned | Promedio de Estimated SP Unplanned | % Estimated Compliance | Etiquetas de fila | Suma de Bugs (Issues) | Etiquetas de fila | Suma de % Compliance
62 | 19 | 13 | 3 | 62 | 84 | 63 | 9 | 7 | 1.75 | 96.7% | 25.77% | 62 | 10 | 3 | 62 | 54 | 9 | 14.5% | 5.6032 | 445.75 | 12 | 16.75 | 68.25 | 3 | 64.75 | 9.5 | Planned | 74.23% | Planned | 85.5% | 62 | 509 | 117 | 92 | 25 | 104.2% | 62 | 2 | 62 | 75%
63 | 18 | 10 | 4 | 63 | 65 | 72 | 14 |  |  |  |  | 63 | 6 | 4 | 63 | 58 | 14 | [9 empty] | Unplanned | 25.77% | Unplanned | 14.5% | 63 | 394 | 86 | 68 | 18 | 101.4% | 63 | 1 | 63 | 110.8%
64 | 13 | 15 | 3 | 64 | 57 | 61 | 9 |  |  |  |  | 64 | 12 | 3 | 64 | 52 | 9 | [13 empty] | 64 | 431 | 91 | 75 | 16 | 99.28% | 64 | 1 | 64 | 107%
65 | 17 | 10 | 2 | 65 | 67 | 63 | 6 |  |  |  |  | 65 | 8 | 2 | 65 | 57 | 6 | [13 empty] | 65 | 364 | 75 | 63 | 12 | 95.86% | 65 | 3 | 65 | 94.03%
Total general | 67 | 48 | 12 | Total general | 273 | 259 | 38 |  |  |  |  | Total general | 36 | 12 | Total general | 221 | 38 | [19 empty] | Total general | 7 | Total general | 3.8682
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## Dashboard
Sprint | Team Availability (hours) | Estimated Story Points | Estimated Unplanned SP | SP that should be planned | Estimated compliance
66 | 364 | 75 | 12 | 63 | 97.93%
Scrum Master Control Dashboard
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Estimations for next Sprint Planning
ISSUES
STORY POINTS